## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện | 2024-08-03 | 2024-09-03 | 100% | Dev1 | 17/3 | 18/3 | 90% | Dev1
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Tạo api product | 2024-09-03 | 2024-10-03 | 100% | Dev1 | 17/3 | 18/3 | 100% | Dev1
Xây dựng lớp đối tượng | 2024-10-03 | 2024-11-03 | 100% | Dev1 | 17/3 | 18/3 | 100% | Dev1
Hiển thị danh sách sản phẩm | 2024-11-03 | 2024-12-03 | 100% | Dev1 | 17/3 | 18/3 | 100% | Dev1
Tạo dropdown | 2024-12-03 | 13/3 | 50% | Dev1 | 17/3 | 18/3 | 100% | Dev1
Các chức năng admin | 13/3 | 14/3 | 100% | Dev1 | 17/3 | 18/3 | 100% | Dev1
Kiểm tra validation | 14/3 | 15/3 | 100% | Dev1 | 17/3 | 18/3 | 100% | Dev1
Tìm kiếm sản phẩm theo tên | 15/3 | 16/3 | 70% | Dev1 | 17/3 | 18/3 | 100% | Dev1